JETRO

Maio/2006

Anexo 1

Resumo do "Programa de Aperfeiçoamento Tecnológico

da Indústria de Alimentos da América do Sul

(Tecnologia de Embalagem de Alimentos)" da JETRO - 2006

1.　Período de execução do programa: Maio de 2006 a março de 2007

2.　Público-alvo: Empresas do setor alimentício do Chile, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai

3.　Objetivos do programa:

O presente programa de treinamento tem como objetivo o aperfeiçoamento tecnológico  das embalagens [dos produtos] das empresas sul-americanas que têm o firme propósito de exportar para o Japão, ampliando concretamente as oportunidades de negócios com empresas japonesas e desta forma, expandir as exportações para o Japão. Além disso, espera-se que essas empresas tornem-se referências e venham a contribuir para o desenvolvimento de toda a indústria alimentícia em seus países.

4.　Conteúdo do programa de 2006 (proposta):

1） Treinamento em tecnologia de embalagem e orientação individualizada na própria empresa efetuados por envio de especialistas （Maio e junho de 2006）

Dando prosseguimento às atividades realizadas no ano passado, especialistas *(somente um especialista virá ao Brasil) em tecnologia de embalagem de alimentos do Japão serão enviados para ministrarem treinamento em tecnologia de embalagem. Nesta fase, o treinamento consistirá de trabalhos em grupo para executar desafios propostos pelos especialistas. Além disso, os especialistas visitarão as empresas participantes do Programa para dar orientação individualizada in loco.

- Palestrante: Mitsuhiro Sumimoto （Consultor de embalagens)

- Conteúdo: Treinamento composto de trabalhos em grupo com duração de 3 dias

- Público-alvo: Profissionais responsáveis pela área de tecnologia de embalagem de produtos alimentícios das empresas participantes no presente programa

- Custo do treinamento: Gratuito （as despesas de transporte, hospedagem, entre outros, correrão por conta do participante）

2) Estágio em tecnologia de embalagem no Japão - Visita à TOKYO PACK 2006 （Outubro de 2006）

As empresas, dentre as participantes do Programa, que manifestarem firme interesse e motivação para exportarem para o Japão, serão convidadas para um treinamento (estágio)  em tecnologia da embalagem de produtos alimentícios a ser ministrada no Japão.

- Duração:

Cerca de 10 dias, durante o mês de outubro de 2006

- Conteúdo:

Visita à feira internacional de tecnologia da embalagem "TOKYO　PACK",　visitas a empresas e fábricas de alimentos processados e supermercados japoneses, palestras ministradas por especialistas do setor, entre outros.

Custo do treinamento: Gratuito (as despesas de transporte ao Japão e de hospedagem no país correrão por conta do participante)

3) Contatos comerciais durante a feira "Supermarket Trade Show", especializada em produtos alimentícios do Japão （entre o final de fevereiro e março de 2007）

A JETRO divulgará produtos alimentícios sul-americanos para profissionais do setor alimentício do Japão durante a "Supermarket Trade Show", feira especializada em produtos alimentícios que será realizada no Japão. A feira não só será um espaço para contatos comerciais visando exportar para o Japão como também pensamos expor os produtos cujas embalagens foram melhoradas.

- Período do evento: 28/2 (quarta) a 2/3/2007 (sexta)

- Local: Tokyo International Exhibition Center (“Tokyo Big Sight”)

- Formato de exibição: cada empresa terá um espaço para exposição dentro do estande coletivo da JETRO, local onde também serão realizadas as negociações.

- Custos: A JETRO Arcará com as taxas de exposição. As despesas de transporte até o Japão, assim como de hospedagem, envio de amostras e outras despesas diversas correrão por conta do participante.