## 平成21年度
|  | 案件名 | 新規／継続 | 対象国 | カウンターパート | 派遣期間 | １：目標 ２：成果
1 | 省エネ・環境 （5件） | タイ省エネルギー普及推進体制構築支援 | 新規(21～23年度) | タイ | タイ工業連盟（FTI） | ①平成21年12月13日～12月26日(3名） ②平成22年2月15日～2月27日(3名） | 1.平成20年度までのフェーズ１の成果（食品・繊維産業分野でのタイ人省エネルギー自主診断チームとエネルギー診断マニュアルなど）をタイ全土に普及するための実施体制を定着させるとともに、フェーズ２ではあらたに鉄鋼・セラミック・プラスチックの３分野についてエネルギー診断マニュアルを作成することを目標とする。 2.目標としていた鉄鋼工場での省エネ診断を年度内に終了。診断結果は今後同連盟により鉄鋼の省エネ診断マニュアルに反映される。
2 |  | タイLCA(ライフサイクルアセスメント)&エコデザイン推進体制基盤構築支援 | 継続（20～22年度） | タイ | タイ環境研究所（TEI) 国立金属材料研究所（MTEC) | ①平成21年7月19日～7月23日（1名） ②平成21年8月02日～8月29日（1名） ③平成21年8月25日～8月29日（1名） ④平成21年9月07日～9月11日（1名） ⑤平成21年10月18日～10月22日（1名） ⑥平成22年1月24日～1月28日（1名） ⑦平成22月24日～1月2７日（1名） | 1.LCAの産業界での実施、普及を行うとともに、日本のエコリーフを試行することにより、環境配慮型製品の開発、普及を定着させることを目標とする。また、タイ主導でASEANエコLCAネットワークを立ち上げることを目標とする。 2. ①10のワーキングループが、計387のデータセットの作成に取り組み、このうち307データセットがGTGとして完成し、残りの80セットが進行中。 ②GTGとして完成したデータベースについて、日本のJEMAI-Proを駆使してCTGに遡及する作業が自主的に始まった。収集されたデータはタイ国内機関からなるレビューパネルシステムでレビューされ、データベースに登録される。
3 |  | マレーシアLCA(ライフサイクルアセスメント)制度構築支援 | 継続（20～22年度） | マレーシア | マレーシア標準工業研究所（SIRIM) | ①平成21年8月2日～8日（1名） ②平成21年8月31日～9月3日（1名） ③平成21年11月1日～21日（1名） ④平成22年1月10日～23日（1名） ⑤平成22年1月24日～30日（1名） ⑥平成22年1月26日～28日（1名） | 1. ①マレーシア国内へのLCA普及 ②マレーシアLCIデータベースの構築と自立的なLCA活動体制の構築 ③マレーシア製品のISOタイプⅢ環境ラベル、エコリーフ取得を通じたケーススタディによりタイプⅢエコラベル制度構築のための手順開発 2. ①6産業団体で延べ235名の参加を得てLCAフォーラムを開催、今後のLCA活動への参加が期待できる。 ②家庭用洗剤を対象にした製品分類別基準（PCR)が完成した。 ③データ整備としては40強の分野において進展が見られた。
4 |  | インドネシア西ジャワ州公害防止管理者（大気）制度構築支援 | 新規(21～22年度) | インドネシア | インドネシア公害防止管理者協会(APPLI) | ①平成21年8月2日～8月8日（4名） ②平成21年11月29日～12月5日（4名） ③平成22年2月7日～2月13日（4名） | １． ①公害防止管理者（大気）教材の完成と受験者用の研修制度の開始。 ②公害防止管理者（大気）制度の資格試験の試行、西ジャワ州公害防止管理者（大気）制度基盤の確立 ③第一期公害防止管理者（大気）資格者認定 2. ①公害防止管理者(大気)教材の３次原稿を完成。 ②公害防止管理者(大気)研修講師候補に講義要件の指導を実施、研修講師育成の準備が整った。
5 |  | 中国セメント産業の省エネ・環境管理能力向上支援 | 継続（19～21年度） | 中国 | 中国セメント協会（China Cement Association) 中国建築材料科学研究総院（China Building Materials Academy） | ①平成22年1月20日～1月23日（3名） | 1.中国国内のセメント協会等において、会員企業・工場のエネルギー管理担当者にCO2プロトコルの活用方法を指導できる人材を育成することを目標とする。 2. ①指導者候補生のうち7名をCO2プロトコルの活用方法の指導者として確立した。 ②あと一歩で指導者になれる指導者候補生も控えているところ、今後トレーニングのさらなる実施が可能になれば指導者はさらに増加する見込み。 ③中国国家発展改革委員会より大手セメント会社に対し、早急にCO2プロトコルを実践し、生じた疑問点等は（今回育成された）指導者に質問するよう指示が出され、指導者が個別に企業からの相談に対応しつつCO2プロトコルを普及する体制が構築された。