## Sheet1
内容 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月
1.海外進出計画案作成
2.国内調査
3.現地派遣
4.社内意思決定 | bar: ３月
5.進出計画作成
6社内プロジェクトチーム発足 | bar: ４月
7.コンサルタント契約 | bar: ４月
8.現地法人設立日程
申請書類作成
投資庁、税関などへの手続き
会社登記手続き | bar: ７月
会社設立 | bar: ８月
銀行口座開設 | bar: ８月
資本金払い込み | bar: ８月
9.会社運営手続き、規程の作成
10.工場建設
（1）工場設計
消防署、環境局などへの申請
（2）工場建設
（3）生産設備設計
11.原材料手配
（1）現地調達材料類の品質確認
（2）現地調達備品購入準備
12. 人材採用
教育・研修
就業規則作成
現法
設立
完成
生
産開始
○月
○
日